## Sheet1
下一步工作条目 | [7 empty] | 服务器站点列表
序号 | 模块 | 内容 | 备注 | 暂定人 | 优先级 | 完成状态 | Service方法名 | 站点名称 | 物理路径 | 端口 | 目前访问地址
1 | 分析软件 | 分析软件帮助拆分成多个html，每个页面使用自己的帮助文档。 | boss希望我们做成这样的效果。 | 强尼 | 1 |  |  | 分析软件Service站 | D:\28Game\Service | 8081 | http://117.25.148.58:8081/LotteryWebService.asmx
2 |  | 关于系统托盘图标，此功能需要去掉。 | 我建议先把改功能代码直接隐藏，万一他又需要使用系统托盘我们就麻烦。 | 强尼 | 1 |  |  | 官网站 | D:\28Game\Official | 8082 | http://117.25.148.58:8082/
3 | 官网 | 官网完善 | 待boss给资源就完善。 | 马海 | 2 |  |  | 后台系统站 | D:\28Game\SystemManagent | 8083 | http://117.25.148.58:8083/
4 | 后台系统 | 系统UI框架完善 |  | 马海 | 1
5 |  | Service部分基础搭建 |  | Nick | 1 | Nick:100%
6 |  | 登录 | UI马海做,Service由Nick做。 | 马海，Nick | 1 | Nick:100% | SystemUserLogic.Login() | 新增功能梳理和报价
7 |  | 系统用户修改密码 | UI马海做,Service由Nick做。 | 马海，Nick | 1 | Nick:100% | SystemUserLogic.ChangePwd() | 模块 | 备注 | 整理人
8 |  | 充值卡生成 | UI马海做,Service由Nick做。 | 马海，Nick | 1 | Nick:100% | PayCardLogic.CreatePayCard() | 28分析软件客户端 | 需整理出报价 | 强尼
9 |  | 充值卡查询，编辑，禁用/启用，删除 | UI马海做,Service由Nick做。 | 马海，Nick | 1 | Nick:100% | 统一为类：PayCardLogic。充值卡查询：QueryPayCard()；获取单张充值卡：GetBySysNo()；编辑：Edit（）；启用：EnablePayCard()；禁用：DisablePayCard()；删除：DeletePayCard()。 | 28分析软件Service |  | 马海
10 |  | 充值记录查询 | UI马海做,Service由Nick做。 | 马海，Nick | 1 | Nick:100% | PayLogLogic.GetPayLogByBatch() | 28分析软件数据服务 |  | Nick
11 |  | 用户查询，禁用/启用，删除，详情页 | UI马海做,Service由Nick做。 | 马海，Nick | 2
12 |  | 用户充值记录查询 | UI马海做,Service由Nick做。 | 马海，Nick | 2 | Nick:100% | PayLogLogic.GetUserPayLog()
13 |  | 公告列表，启用/禁用，删除，编辑 | UI马海做,Service由强尼做。 | 马海，强尼 | 3
14 |  | 发布公告 | UI马海做,Service由强尼做。 | 马海，强尼 | 3